Quasario

خطة تنفيذ المشروع البرمجية

من أول سطر برمجي إلى التسليم النهائي وهو يعمل

مشروع تخرج: دليل خدمات محلي (React + Laravel + MySQL + لوحة إدارة)

الفريق: Nazeer وHossin (الخلفية) · Batol وAbdulhadi (الواجهة) · القيادة: Syrien

بداية البرمجة: الأحد 25/10/2026 · تجميد الميزات: الخميس 7/1/2027 · التسليم: الأحد 24/1/2027

الإصدار 1.0 · 22/10/2026

# المحتويات

1. الخلاصة في صفحة واحدة

2. المدخلات المعتمدة وكيف نستخدمها في البرمجة

3. القرارات التقنية

4. المعمارية وهيكل المجلدات

5. قواعد العمل والاصطلاحات

6. الفريق وتوزيع المسؤوليات

7. ترتيب الميزات: بماذا نبدأ وبماذا ننتهي ولماذا

8. الجدول الزمني والمهام لكل شخص

9. تعريف الإنجاز (Definition of Done)

10. الاختبار

11. النشر والتشغيل

12. الاحتياط ونقاط التجميد

13. المخاطر

14. ماذا نبسّط إذا تأخرنا

15. الفروقات مع Gantt الحالي

16. الملحق أ: مصفوفة التتبع (71 حالة)

17. الملحق ب: عقد الـAPI من عمليات SSD

18. الملحق ج: أوامر اليوم الأول

# 1. الخلاصة في صفحة واحدة

هذه الخطة تحوّل التصاميم المعتمدة (Use Case وNarrative وSSD وActivity وClass وERD) إلى برنامج يعمل خلال 13 أسبوعاً. الفكرة الأساسية: نبني نسخة صغيرة تعمل من الأسبوع الأول ونرفعها على خادم تجريبي، ثم نضيف إليها كل أسبوعين أو ثلاثة مجموعة ميزات كاملة (خلفية + واجهة + اختبار)، فيكون عندنا في أي لحظة برنامج يعمل يمكن عرضه.

| المرحلة | التاريخ | الناتج الذي يجب أن يعمل في نهايتها |
| --- | --- | --- |
| الأسبوع 0: التحضير | 22–24/10 | اعتماد ERD، إنشاء المستودع، تثبيت الأدوات على أجهزة الأربعة. |
| Sprint 1: الأساس والمصادقة | 25/10 – 5/11 | إنشاء حساب ودخول وخروج واستعادة كلمة المرور على رابط تجريبي يُفتح من الهاتف. تجربتا الخريطة والذكاء الاصطناعي. |
| Sprint 2: الصفحات والاكتشاف | 8/11 – 26/11 | الصفحة الرئيسية والبحث والتصفية، عرض الصفحة وتعديلها، المعرض، الروابط، المفضلة، الأقسام والدعوات، الإشعارات. |
| ◆ العرض النصفي (MID) | الأحد 29/11 | عرض حي لما سبق على الخادم التجريبي. |
| Sprint 3: الثقة والفعاليات | 29/11 – 17/12 | التقييمات الموثّقة، طلب التوثيق، موقع الصفحة والخريطة، الفعاليات كاملة مع مراجعة المسؤول. |
| Sprint 4: الإدارة والتواصل والمساعد | 20/12 – 7/1 | لوحة الإدارة كاملة، البلاغات، المحادثة، المساعد الذكي، حذف الحساب. تجميد الميزات 7/1. |
| التثبيت (Hardening) | 10/1 – 14/1 | اختبار شامل، إصلاح الأخطاء، النشر النهائي، بيانات العرض. |
| التقرير والعرض والاحتياط | 17/1 – 23/1 | تجميد الكود 17/1، التقرير والعرض التقديمي، بروفة، 3 أيام احتياط. |
| ◆ التسليم النهائي | الأحد 24/1/2027 |  |

## القواعد السبع التي تضمن أن المشروع ينتهي وهو يعمل

1. برنامج يعمل دائماً: الفرع main يعمل في كل لحظة ومرفوع على الخادم التجريبي من الأسبوع الأول. لا ندمج شيئاً يكسره.

2. الميزة تكتمل عمودياً: الميزة لا تُعدّ منتهية إلا عندما تعمل من الواجهة إلى قاعدة البيانات مع اختبارها (تعريف الإنجاز، القسم 9). لا نبني كل الخلفية ثم كل الواجهة.

3. التصاميم هي العقد: أسماء العمليات وبارامتراتها من SSD، وقواعد التحقق من Special Requirements في Narrative، والجداول من ERD. لا نخترع ميزة غير موجودة في التصميم.

4. الخطر أولاً: الخريطة والذكاء الاصطناعي والنشر على الخادم نجرّبها في الأسبوع الأول، لا في الأسبوع الأخير.

5. الواجهة لا تنتظر الخلفية: عقد الـAPI جاهز (الملحق ب)، والواجهة تعمل على بيانات وهمية إلى أن يصل الـendpoint.

6. آخر يومين من كل Sprint للدمج والإصلاح فقط، بلا ميزات جديدة.

7. تجميد الميزات 7/1 وتجميد الكود 17/1. بعد التجميد نصلح فقط، ونعرف مسبقاً ماذا نبسّط إذا تأخرنا (القسم 14).

# 2. المدخلات المعتمدة وكيف نستخدمها في البرمجة

كل ما صممناه له دور مباشر في الكود. هذا الجدول يقول لكل عضو أين يجد الجواب قبل أن يسأل:

| المستند | يُستخدم في البرمجة من أجل |
| --- | --- |
| Use Case (167 حالة، 4 ممثلين) | قائمة الميزات وتقسيمها، ومصفوفة التتبع (الملحق أ). كل Issue في GitHub يحمل رقم الحالة مثل UC-U16. |
| Narrative (71 جدولاً) | Special Requirements = قواعد التحقق في FormRequest والواجهة. Alternative Flow = حالات الخطأ وحالات الاختبار. Pre/Post conditions = الصلاحيات وما يتغير في القاعدة. |
| SSD (71 مخططاً، 90 عملية API) | عقد الـAPI: اسم العملية وبارامتراتها وما تعيده. كل عملية تتحول إلى endpoint واحد (الملحق ب). رموز الأخطاء (errorMessage) تتحول إلى رموز ثابتة في الاستجابة. |
| Activity (10 مخططات) | ترتيب الخطوات في الشاشات المعقدة (التسجيل، الفعالية، التقييم، البلاغ...) وفروع القرار. |
| Class (40 صنفاً + 9 Enums) | أسماء Models والعلاقات وEnums في PHP وTypeScript بالأسماء نفسها. |
| ERD (23 جدولاً، 34 علاقة) | ملفات Migrations حرفياً من erd/schema.py: الأعمدة والمفاتيح وسلوك الحذف (CASCADE / SET NULL / RESTRICT). |
| شاشات UI والشاشات الناقصة S01–S32 | شكل كل شاشة وألوانها (#2b2b2b، #fdd54f، #116754) والتنقل (Events / Map / Home / Chats / Profile + زر المساعد). |

قبل 25/10: يجب اعتماد ERD نهائياً لأن أول مهمة برمجية هي كتابة Migrations منه. إذا تغيّر جدول بعد البدء نضيف Migration جديداً ولا نعدّل Migration مدموجاً في main.

# 3. القرارات التقنية

اخترتُ في كل نقطة الخيار الأقل احتمالاً لأخطاء البرمجة لفريق طلاب، وفق القاعدة التي اعتمدتها. أي قرار يمكن تغييره قبل 25/10، وبعدها يصبح ثابتاً.

| الموضوع | القرار | السبب |
| --- | --- | --- |
| المستودع | مستودع GitHub واحد (monorepo) فيه مجلدا backend وfrontend | Pull Request واحد يحمل الـendpoint وشاشته معاً، وCI واحد، ولا ضياع بين مستودعين. |
| الخلفية | Laravel آخر إصدار مستقر عند البدء (12 أو أحدث) مع PHP 8.3+، ونثبّت الإصدار في composer.lock | توثيق ممتاز، وفيه كل ما نحتاجه: Sanctum وValidation وPolicies وQueues وStorage. |
| قاعدة البيانات | MySQL 8 بنفس الإصدار عند الجميع وعلى الخادم | مطابقة ERD، واختلاف الإصدارات يسبب أخطاء لا تظهر إلا على الخادم. |
| المصادقة | Laravel Sanctum بنمط API Token (Bearer) كما في Gantt | أبسط من نمط SPA cookies: لا مشاكل CSRF وCORS والنطاقات. التوكن يُحذف عند الخروج والحظر. |
| الواجهة | React + Vite + TypeScript | TypeScript يكشف أخطاء أسماء الحقول قبل التشغيل، وهذا أكثر نوع أخطاء بين فريقي الواجهة والخلفية. |
| التنسيق | Tailwind CSS بألوان التصميم كمتغيرات (theme) | تصميم متجاوب للهاتف والحاسوب بسرعة، ونفس الألوان في كل الشاشات. |
| جلب البيانات | TanStack Query + axios، وreact-hook-form + zod للنماذج | تخزين مؤقت وتحديث تلقائي وحالات تحميل وخطأ جاهزة، وتحقق من الحقول بنفس قواعد Narrative. |
| التوجيه | React Router، مع حراس مسارات: زائر / مستخدم / موثّق / مسؤول | يطابق الممثلين الأربعة في Use Case. |
| لوحة الإدارة | داخل نفس تطبيق React تحت المسار /admin بتخطيط مستقل (AdminLayout) | نفس شاشة الدخول (قرار S27)، ونفس مكتبة الـAPI والمكونات، ولا تطبيق ثالث نصونه. |
| الخرائط (Maps API) | Leaflet + react-leaflet مع خرائط OpenStreetMap | مجانية بلا مفتاح ولا بطاقة دفع. Google Maps يحتاج حساب فوترة قد لا يتاح لنا. الموقع الحالي من Geolocation في المتصفح. |
| الذكاء الاصطناعي (AI API) | واجهة برمجية داخلية AiProvider بتنفيذين: مزوّد خارجي + بديل احتياطي بالكلمات المفتاحية | المزوّد يُختار في تجربة الأسبوع الأول. إن تعطّل أو لم يتح الدفع تعمل الميزة بالبديل، فلا تسقط حالة V08. |
| الذاكرة المؤقتة والطوابير | driver = database في التطوير، وRedis على الخادم إن توفر (تغيير سطر في .env) | Redis على Windows يسبب مشاكل تثبيت. Laravel يجعل التبديل بلا تغيير كود. |
| الإشعارات | جدول notifications المخصص من ERD وخدمة NotificationService::send(user, TYPE, data) | 21 نوعاً من SSD في Enum واحد. تُكتب في القاعدة مباشرة (بلا طابور) فلا تضيع. |
| المحادثة | تحديث دوري (polling): كل 5 ثوانٍ داخل المحادثة المفتوحة وكل 30 ثانية لقائمة المحادثات | كما في Gantt. WebSockets تضيف خادماً وأخطاء لا نحتاجها. |
| الملفات | قرص public لصور الصفحة والمعرض والفعاليات، وقرص private لصور الهوية ومرفقات المحادثة | صورة الهوية لا يجب أن يكون لها رابط عام. تُعرض للمسؤول عبر endpoint محمي فقط. |
| البريد | رابط استعادة كلمة المرور عبر Mail مع driver = log في التطوير وSMTP على الخادم | لا نحتاج بريداً حقيقياً أثناء التطوير. |
| توثيق الـAPI | Scribe لتوليد التوثيق من الكود + مجموعة Postman أو Bruno مشتركة | الواجهة ترى كل endpoint وأمثلته دون سؤال. |
| الاختبارات | Pest للخلفية، Vitest للواجهة، Playwright لـ6 مسارات حرجة | القسم 10. |
| بيئة التطوير | Laravel Herd أو Laragon (Windows) + Node 22 LTS، بنفس الإصدارات عند الأربعة | أسهل من Docker على أجهزة الطلاب، والإصدارات مكتوبة في README. |

# 4. المعمارية وهيكل المجلدات

## الصورة العامة

[Browser: React SPA] --HTTPS JSON + Bearer token--> [Laravel REST API /api/v1] mobile + desktop ¦ ¦ ¦ ¦ MySQL Storage Queue (mail) Leaflet + OSM tiles (Maps API) ¦ AiProvider --> external AI API ¦ keyword fallback

مسار الطلب داخل Laravel (نفس الترتيب في كل endpoint حتى يكون الكود متشابهاً):

1. Route في routes/api.php داخل مجموعة: عامة / auth:sanctum / verified / admin.

2. Middleware: التحقق من التوكن، ومن أن الحساب غير محظور (accountBanned)، ومن الدور (notAdmin) أو الشارة (notVerified).

3. FormRequest: كل قواعد Special Requirements (الحقول الإلزامية، الصيغ، 5MB، 500 حرف، التواريخ...).

4. Policy: هل هذا المستخدم مالك القسم أو الفعالية أو الصورة؟ (أهم حماية في المشروع).

5. Controller رفيع يستدعي Service فيه قواعد العمل (لا طلب ثانٍ قيد الانتظار، لا حذف لآخر منشور، إرسال الإشعار).

6. API Resource يحوّل الـModel إلى JSON بشكل ثابت.

## هيكل المستودع

quasario/ ├── backend/ # Laravel ├── frontend/ # React + Vite + TS ├── docs/ # api.md, decisions.md, demo-script.md, design links ├── .github/workflows/ci.yml # backend + frontend checks on every PR ├── .github/pull_request_template.md └── README.md # setup step by step + exact versions

## الخلفية (backend)

app/ Enums/ AccountRole, AccountStatus, RequestStatus, EventStatus, ReportStatus, SectionType, Floor, SocialPlatform, NotificationType (from the Class diagram) Models/ User, Page, GalleryImage, SocialLink, PageLocation, Section, SectionMember, SectionInvitation, SavedPage, Endorsement, EndorsementRequest, VerificationRequest, Event, EventPost, Report, Conversation, Message, Notification, City, JobCategory, JobTitle Http/Controllers/Api/V1/ Auth/ RegisterController, LoginController, PasswordResetController Public/ HomeController, PageController, EventController, MapController, AssistantController Me/ ProfileController, GalleryController, SocialLinkController, LocationController, SectionController, InvitationController, SavedPageController, EndorsementController, VerificationController, MyEventController, ReportController, ChatController, NotificationController Admin/ AccountController, VerificationReviewController, EventReviewController, ReportReviewController Http/Requests/ one per operation: RegisterRequest, CreateEventRequest ... Http/Resources/ PageCardResource, PageResource, EventResource, ... Http/Middleware/ EnsureNotBanned, EnsureAdmin, EnsureVerified Policies/ PagePolicy, SectionPolicy, EventPolicy, GalleryImagePolicy ... Services/ NotificationService, EndorsementService, ReportService, ChatService, Assistant/{AiProvider, HttpAiProvider, KeywordAiProvider} Exceptions/ DomainError (fixed code e.g. alreadyRequested + HTTP status) database/ migrations (from erd/schema.py), factories, seeders (CitySeeder, JobSeeder, AdminSeeder, DemoSeeder) routes/api.php tests/Feature/ Auth, Pages, Search, Gallery, Sections, Endorsements, ...

## الواجهة (frontend/src)

app/ router.tsx (route guards), providers.tsx, queryClient.ts api/ client.ts (axios + token + 401 handling), endpoints/<module>.ts, types.ts components/ui/ Button, Input, Select, Modal, ConfirmDialog (shared delete confirm), Toast, Spinner, EmptyState, ErrorState, Avatar, Badge, ImageUpload, SignInRequiredDialog components/map/ MapView, MapPicker (place a pin), LocationCard layouts/ MainLayout (BottomNav mobile + TopNav desktop + AI button), AuthLayout, AdminLayout features/ auth, home, search, page, profile, gallery, social-links, location, sections, saved, endorsements, verification, events, my-events, reports, chat, notifications, assistant, admin/{accounts, verification, events, reports} (each feature: pages/ components/ hooks/ schemas.ts) hooks/ useAuth, useGeolocation, useConfirm lib/ format.ts, constants.ts

# 5. قواعد العمل والاصطلاحات

## Git وGitHub

الفرع main محمي: لا دفع مباشر، الدمج فقط عبر Pull Request بعد موافقة شخص واحد ونجاح CI.

فرع لكل مهمة صغيرة يعيش يوماً إلى ثلاثة أيام: feature/UC-U16-request-endorsement أو fix/login-banned.

رسائل الـcommit بصيغة Conventional Commits: feat(endorsements): accept request with rating.

مراجعة متقاطعة: Nazeer وHossin يراجع كل منهما خلفية الآخر، وBatol وAbdulhadi يراجع كل منهما واجهة الآخر. هكذا يعرف اثنان كل جزء من الكود.

كل Issue في GitHub Projects = مهمة واحدة مع رقم حالة الاستخدام، وأعمدة اللوحة: Backlog / This sprint / In progress / Review / Done.

ادفع (push) عملك كل يوم حتى لو لم يكتمل، إلى فرعك. لا عمل يبقى على جهاز واحد فقط.

ملف .env لا يُرفع أبداً، ونرفع .env.example فقط.

## اصطلاحات الـAPI

| الموضوع | القاعدة |
| --- | --- |
| العنوان | كل المسارات تحت /api/v1. أسماء الموارد بالجمع: /pages، /events، /admin/reports. |
| تسمية الحقول | snake_case في JSON كما في قاعدة البيانات (page_id، start_date). لا تحويل إلى camelCase، فنتجنب طبقة أخطاء كاملة. |
| الأفعال | GET قراءة، POST إنشاء أو فعل (accept / reject / ban)، PATCH تعديل، DELETE حذف. رفع الملفات دائماً POST (PHP لا يقرأ multipart مع PATCH). |
| القوائم | مقسّمة على صفحات (20 عنصراً) بصيغة Laravel paginate: data + meta + links. |
| الأخطاء | شكل واحد: {"message": "...", "code": "alreadyRequested", "errors": {"field": ["..."]}} مع رمز HTTP مناسب. |
| التواريخ | ISO 8601. تواريخ الفعاليات DATE فقط (YYYY-MM-DD) كما في ERD. |
| الصلاحيات | كل endpoint يتحقق بنفسه في الخادم حتى لو أخفت الواجهة الزر (قرار Narrative: الخادم يرفض أي طلب بلا جلسة). |

## رموز الأخطاء الثابتة (من SSD)

| الرمز | HTTP | متى |
| --- | --- | --- |
| requiredField / emptyField / invalidField / weakPassword / invalidDates / emptyProblem / unsupportedFile / alreadyUsed / selfSelection / invalidPassword | 422 | فشل التحقق من الحقول (داخل errors لكل حقل) |
| invalidCredentials | 401 | بيانات الدخول خاطئة |
| accountBanned / notVerified / notAdmin / ownContent | 403 | ممنوع بسبب الحالة أو الدور أو لأن المحتوى ملكه |
| notFound | 404 | العنصر غير موجود أو محذوف |
| alreadyReported / alreadyRequested / lastPost | 409 | تعارض مع حالة موجودة |
| assistantUnavailable | 503 | تعذّر المساعد (يُستخدم البديل الاحتياطي قبل الوصول إلى هذا) |
| connectionError | — | في الواجهة فقط: انقطاع الشبكة أو خطأ 500 |

## اصطلاحات الكود

الخلفية: Laravel Pint (PSR-12) يعمل في CI. الواجهة: ESLint + Prettier وtsc بلا أخطاء.

أسماء Enums والقيم مطابقة لمخطط Class في PHP وفي TypeScript (ملف types.ts).

لا منطق عمل داخل Controller ولا داخل مكوّن React. المنطق في Service (خلفية) وفي hooks (واجهة).

كل نص يظهر للمستخدم بالإنجليزية كما في شاشات UI، ورسائل الخطأ تُبنى في الواجهة من الرمز (code).

ممنوع N+1: استخدم with() في كل قائمة، وكل قائمة مقسّمة على صفحات.

# 6. الفريق وتوزيع المسؤوليات

أبقيتُ التوزيع الموجود في Gantt (اثنان للخلفية واثنان للواجهة) ونظّمته في ثنائيين، كل ثنائي يملك مجموعة وحدات من البداية إلى النهاية. هذا يقلل الانتظار بين الأشخاص لأن صاحب الـendpoint وصاحب شاشته يعملان على الشيء نفسه في الوقت نفسه.

| الثنائي | الخلفية | الواجهة | الوحدات |
| --- | --- | --- | --- |
| أ: الصفحات والاكتشاف | Nazeer | Batol | إعداد المستودع وقاعدة البيانات، الصفحة والملف الشخصي، المعرض، الروابط، الصفحة الرئيسية والبحث، المفضلة، التقييمات، التوثيق (جهة المستخدم)، الموقع والخريطة، البلاغات (جهة المستخدم)، المحادثة، حذف الحساب |
| ب: المجتمع والإدارة | Hossin | Abdulhadi | المصادقة والأدوار، الإشعارات، الأقسام والدعوات، الفعاليات، لوحة الإدارة كاملة، المساعد الذكي (الخلفية) |

## دور قائد الفريق (Syrien)

يقود اجتماع التخطيط يوم الأحد والعرض يوم الخميس، ويحدّث نسب الإنجاز في Gantt.

يدمج آخر دمج في نهاية كل Sprint وينشر على الخادم التجريبي، ويملك قرار «هل الميزة Done؟».

يحرس نطاق المشروع: أي فكرة جديدة تذهب إلى قائمة «بعد التخرج» ما لم تكن في التصاميم.

يجمع التقرير النهائي من فصول يكتبها كل عضو عن وحداته ابتداءً من Sprint 3.

إذا كان Syrien أحد الأربعة المذكورين في Gantt فهذه المهام تضاف إلى مهامه، لذلك تركتُ في كل Sprint يومين للدمج.

## الروتين الأسبوعي

| اليوم | ماذا |
| --- | --- |
| الأحد | تخطيط 30 دقيقة: كل شخص يسحب مهام الأسبوع من لوحة GitHub Projects ويقول ما يحتاجه من الآخرين. |
| كل يوم | رسالة قصيرة في مجموعة الفريق: ماذا أنجزت، ماذا سأعمل، ما الذي يعيقني. العائق يُحل في اليوم نفسه. |
| الأربعاء | يوم الدمج: كل ما اكتمل يُدمج في main ويُجرَّب على الخادم التجريبي. |
| الخميس | عرض 30 دقيقة: كل ثنائي يعرض ما يعمل فعلاً على الخادم التجريبي (لا على جهازه)، ثم تحديث Gantt. |

# 7. ترتيب الميزات: بماذا نبدأ وبماذا ننتهي ولماذا

الترتيب مبني على سؤالين: ما الذي تعتمد عليه الميزات الأخرى؟ وما الذي يجعل الموقع دليل خدمات حقيقياً حتى لو توقفنا فجأة؟

| الطبقة | الميزات | لماذا في هذا الموقع |
| --- | --- | --- |
| 1. الأساس | المستودع، Migrations لكل الجداول، Seeders، شكل الأخطاء، المصادقة والأدوار والحظر، هيكل الواجهة والتنقل، النشر التجريبي | كل ميزة أخرى تحتاجها. أي خطأ هنا يتكرر في كل مكان، لذلك يُبنى أولاً وبعناية. |
| 2. قلب الدليل (MVP) | الصفحة وتعديلها، المعرض، الروابط، الصفحة الرئيسية، البحث والتصفية، عرض الصفحة للزائر، المفضلة | هذا هو المنتج: شخص ينشئ صفحة خدمة وزائر يجدها. جاهز قبل العرض النصفي. |
| 3. المجتمع | الإشعارات (البنية)، الأقسام والدعوات | الإشعارات تحتاجها 21 حالة لاحقاً فتُبنى مبكراً مرة واحدة. |
| 4. الثقة | التقييمات الموثّقة ومتوسط التقييم، طلب التوثيق، موقع الصفحة والخريطة | تحتاج صفحات ومعرضاً موجودين. التوثيق شرط للفعاليات. |
| 5. الفعاليات | فعالياتي، إنشاء وتعديل وحذف، المنشورات، الفعاليات العامة، مراجعة المسؤول وقبولها ورفضها | تحتاج المستخدم الموثّق والخريطة. المراجعة معها مباشرة وإلا لن تظهر أي فعالية. |
| 6. الإدارة والحماية | الحسابات والحظر وسحب الشارة، مراجعة التوثيق، البلاغات ومعالجتها | تحتاج وجود كل المحتوى الذي تُدار عليه. |
| 7. الإضافات | المحادثة، المساعد الذكي (بعد تجربته في Sprint 1 ونسخة أولية في Sprint 2)، حذف الحساب، ترتيب الأقرب | مستقلة عن غيرها ويمكن تبسيطها إذا تأخرنا دون أن ينهار شيء. |

الخطر يُجرَّب مبكراً حتى لو بُني متأخراً: في Sprint 1 نجرّب الخريطة (عرض + وضع دبوس) ومزوّد الذكاء الاصطناعي والنشر على الخادم. في Sprint 2 يعمل endpoint المساعد بالبديل الاحتياطي. هكذا لا نكتشف في يناير أن خدمة ما لا تعمل من بلدنا.

# 8. الجدول الزمني والمهام لكل شخص

أيام العمل من الأحد إلى الخميس كما في Gantt. تواريخ Sprints تطابق Gantt تقريباً، وما تغيّر مشروح في القسم 15. آخر يومين في كل Sprint للدمج والإصلاح.

| الأسبوع | التاريخ | Sprint | الهدف |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 22–24/10 | تحضير | اعتماد ERD، المستودع، تثبيت الأدوات |
| 1 | 25–29/10 | S1 | الهيكل، Migrations، تسجيل ودخول |
| 2 | 1–5/11 | S1 | استعادة كلمة المرور، الحراس، النشر التجريبي، التجارب |
| 3 | 8–12/11 | S2 | الصفحة وعرضها وتعديلها، بنية الإشعارات |
| 4 | 15–19/11 | S2 | المعرض والروابط والبحث، الأقسام |
| 5 | 22–26/11 | S2 | المفضلة والدعوات، تجهيز العرض النصفي (دمج 25–26) |
| 6 | 29/11–3/12 | S3 | ◆ MID 29/11، التقييمات، الفعاليات (الخلفية) |
| 7 | 6–10/12 | S3 | التوثيق، الموقع والخريطة، شاشات الفعاليات |
| 8 | 13–17/12 | S3 | مراجعة الفعاليات في لوحة الإدارة (دمج 16–17) |
| 9 | 20–24/12 | S4 | البلاغات، حسابات الإدارة، المساعد الذكي |
| 10 | 27–31/12 | S4 | المحادثة، مراجعة التوثيق والبلاغات |
| 11 | 3–7/1 | S4 | حذف الحساب، تحسينات الهاتف والحاسوب، تجميد الميزات 7/1 |
| 12 | 10–14/1 | تثبيت | اختبار شامل، إصلاح، النشر النهائي، بيانات العرض |
| 13 | 17–21/1 | تسليم | تجميد الكود 17/1، التقرير، العرض، بروفة |
| — | 22–23/1 | احتياط | لا مهام مخطط لها |

## الأسبوع 0 (الآن حتى 24/10)

اعتماد ERD من Syrien (هو مدخل Migrations).

إنشاء منظمة أو مستودع GitHub باسم quasario، دعوة الأربعة، حماية main، إنشاء لوحة Projects وIssues لمهام Sprint 1.

كل عضو يثبّت: PHP 8.3+ وComposer وMySQL 8 (عبر Herd أو Laragon)، Node 22 LTS، Git، VS Code مع إضافات PHP وESLint وTailwind.

اختيار مكان الخادم التجريبي (VPS أو خادم الجامعة)، لأن النشر مطلوب في الأسبوع الثاني.

## Sprint 1: الأساس والمصادقة (25/10 – 5/11)

الهدف: على رابط تجريبي يُفتح من الهاتف: إنشاء حساب بمرحلتيه، دخول، خروج، استعادة كلمة المرور، ودخول المسؤول إلى صفحة /admin فارغة.

| الشخص | المهام | الحالات |
| --- | --- | --- |
| Nazeer | إنشاء المستودع ومشروع Laravel وربطه بـMySQL، Pint وPest، README للتشغيل. كل Migrations الـ23 من erd/schema.py مع سلوك الحذف، والـModels والعلاقات وEnums من مخطط Class. Factories وSeeders: المدن، مجالات العمل والمسميات، حساب مسؤول، 30 صفحة تجريبية. CI للخلفية (GitHub Actions مع MySQL)، والنشر التجريبي على الخادم مع Syrien. | — |
| Hossin | register (تحقق من المرحلة الأولى فقط) وcompleteRegistration (ينشئ الحساب والصفحة في transaction واحد). انظر الملاحظة أدناه. login بالبريد أو اسم المستخدم مع رفض المحظور، logout، requestPasswordReset (نفس الرسالة دائماً)، resetPassword. Middleware: EnsureNotBanned، EnsureAdmin، EnsureVerified. شكل الأخطاء الموحّد وDomainError. تجربة الذكاء الاصطناعي (يومان): استدعاء مزوّد يعيد مسميات وظيفية من قائمتنا كـJSON، وتوثيق النتيجة في docs/decisions.md. | U01 U02 U03 A01 A02 |
| Batol | مشروع Vite + React + TS + Tailwind بألوان التصميم، React Router، TanStack Query، عميل axios مع التوكن ومعالجة 401. MainLayout: شريط سفلي للهاتف (Events / Map / Home / Chats / Profile) وشريط علوي للحاسوب وزر المساعد، AdminLayout فارغ. مكونات UI المشتركة، ومنها ConfirmDialog الموحّد وSignInRequiredDialog. تجربة الخريطة (يومان): MapView وMapPicker بـLeaflet (عرض، دبوس، إرجاع lat/lng، الموقع الحالي). | — |
| Abdulhadi | شاشات Sign up (المرحلتان: البيانات ثم المجال والمسمى والمدينة والخبرة) وSign in وForgot password (S01–S03). شاشة كلمة المرور الجديدة بعد رابط الاستعادة (غير موجودة في UI، تُصمَّم بنفس النمط). تخزين التوكن وحراس المسارات (زائر / مستخدم / موثّق / مسؤول) والتوجيه حسب الدور بعد الدخول، زر Log out في Settings. CI للواجهة: lint + tsc + build. | U01 U02 U03 A01 A02 |

قرار التسجيل: SSD يجعل register يعيد نموذج الإكمال. لذلك register يتحقق من البريد واسم المستخدم والهاتف وكلمة المرور ولا يحفظ شيئاً، ثم completeRegistration يرسل الحقول كلها ويُنشئ users وpages معاً في transaction. هكذا لا يبقى في القاعدة حساب بلا صفحة إذا أغلق الشخص المتصفح بين المرحلتين.

## Sprint 2: الصفحات والاكتشاف (8/11 – 26/11)

الهدف (العرض النصفي): زائر يتصفح الصفحة الرئيسية ويبحث ويصفّي ويفتح صفحة ويرى المعرض. مستخدم يعدّل ملفه ويضيف صوراً وروابط وأقساماً ويدعو أعضاء، والمدعو يرى الإشعار ويقبل.

| الشخص | المهام | الحالات |
| --- | --- | --- |
| Nazeer | getPage، getMyPage، getProfileForEdit، updateProfile (الصور، تغيير كلمة المرور بالحالية، إرسال الحقول المعدّلة فقط). addGalleryImage وdeleteGalleryImage (JPG/PNG حتى 5MB، والحذف يمتد إلى الطلبات والتقييمات)، addSocialLink وdeleteSocialLink (رابط واحد لكل منصة). getHomePage (ترتيب متوسط التقييم الموثّق ثم الأحدث)، searchPages (الاسم والمسمى)، getFilterOptions، filterPages (عدة مدن وعدة مهن). savePage (الضغط الثاني لا يزيل)، getSavedPages، removeSavedPage. | V01–V04 U04 U06–U08 U21–U24 |
| Batol | الصفحة الرئيسية ببطاقات الصفحات، شريط البحث وشاشة التصفية والنتائج. صفحة العرض (فرد ومؤسسة) مع أزرار الزائر التي تفتح Sign in required، وشاشة Edit Profile (S08). المعرض وعرض الصورة مع وصفها وإضافة صورة وحذفها، شاشات الروابط (S09–S11). زر الحفظ وشاشة Saved. | V01–V04 U04 U06–U08 U21–U24 |
| Hossin | بنية الإشعارات: NotificationService وEnum بالأنواع الـ21، getNotifications، تعليم كمقروء، عدد غير المقروء. searchPeople (يُستخدم في الأقسام والتقييمات). createMembersSection (الأعضاء يُدعَون ولا يُضافون)، createInfoSection، updateSection، deleteSection. inviteMember، removeMember، getSectionInvitations، accept/rejectSectionInvitation، leaveSection، مع إشعار كل منها. askAssistant نسخة 0: البديل الاحتياطي بالكلمات المفتاحية فقط (يوم واحد). | U11 U27–U36 |
| Abdulhadi | شاشة Notifications. Adding a section واختيار الأعضاء، شاشة تعديل القسم (S15، S16) ومغادرة القسم (S17). Sections Request (S18) وقبول الدعوة ورفضها، وعرض الأقسام داخل صفحة العرض. | U11 U27–U36 |

## Sprint 3: الثقة والفعاليات (29/11 – 17/12)

الهدف: تقييم موثّق كامل يظهر في الصفحة، طلب توثيق يُرسل، موقع الصفحة على الخريطة، ومستخدم موثّق ينشئ فعالية يقبلها المسؤول فتظهر للزوار.

| الشخص | المهام | الحالات |
| --- | --- | --- |
| Nazeer | requestEndorsement (صورة واحدة على الأقل، لا طلب ثانٍ قيد الانتظار، لا اختيار للنفس)، getEndorsementRequests، getEndorsementRequest، accept (تعليق + تقييم 1–5)، reject، deleteEndorsement، getEndorsement، ومتوسط التقييم في الصفحة والترتيب. getVerificationStatus وrequestVerification (صورة الهوية على القرص الخاص، الطلب المعلّق يمنع طلباً جديداً). setPageLocation (إحداثيات + صورة المكان + الطابق + الإرشادات)، updatePageLocation (الإحداثيات فقط)، getPageLocation، وendpoint الخريطة لكل الصفحات. | V05–V07 U15–U20 U25 U26 |
| Batol | شاشات Endorsement request (S19 واختيار الشخص والصور)، الطلبات الواردة، القبول مع التقييم أو الرفض، عرض التقييم في الصفحة. شاشة Trust Mark وظهور الشارة. موقع الصفحة (S12، S13) وبطاقة الموقع (S14)، وشاشة الخريطة التفاعلية لكل الصفحات. | V05–V07 U15–U20 U25 U26 |
| Hossin | getMyEvents، createEvent (مع أول منشور، التواريخ صحيحة، الحالة بانتظار الموافقة، المدينة من صفحة المالك)، updateEvent (أي تعديل يعيدها إلى الانتظار)، deleteEvent، deletePost (لا حذف لآخر منشور). الفعاليات العامة: getEvents (المقبولة فقط، الأحدث أولاً)، searchEvents، filterEvents (المدينة)، getEvent. الإدارة: getSubmittedEvents، getPublishedEvents، searchAdminEvents، getAdminEvent، acceptEvent، rejectEvent، حذف فعالية منشورة، مع الإشعارات. | V09 V10 VU01–VU05 A12–A16 A20 |
| Abdulhadi | شاشات الفعاليات العامة والتفاصيل والموقع (S22). My events بشارات الحالة (S23)، إضافة فعالية (S24، S25) مع MapPicker، التعديل (S26)، الحذف وحذف المنشور. لوحة الإدارة: القائمة (S27) وManage Events بتبويبي Submitted وPublished (S29) والتفاصيل والقبول والرفض والحذف. | V09 V10 VU01–VU05 A12–A16 A20 |

## Sprint 4: الإدارة والتواصل والمساعد (20/12 – 7/1)

الهدف: كل حالات الاستخدام الـ71 تعمل. الخميس 7/1 تجميد الميزات.

| الشخص | المهام | الحالات |
| --- | --- | --- |
| Nazeer | أولاً (الأسبوع 9): reportPage وreportEvent وreportPost (سبب حتى 500 حرف، لا تبليغ عن محتواه، لا بلاغ مكرر قيد الانتظار)، لأن Hossin يبني معالجتها بعد ذلك. المحادثة: openConversation، sendMessage (نص أو ملف JPG/PNG/PDF حتى 5MB على القرص الخاص)، getConversations، رسائل محادثة بعد آخر رسالة (للتحديث الدوري)، read_at. deleteAccount (حذف متتالٍ، ونتحقق باختبار أن كل البيانات المرتبطة اختفت). | U05 U09 U10 U12–U14 |
| Batol | زر التبليغ ونموذجه (S21) على الصفحة والفعالية والمنشور. شاشات المحادثات والمحادثة مع التحديث الدوري والمرفقات. شاشة المساعد الذكي وزره (S04): وصف المشكلة، إذن الموقع، عرض الرد والمقترحين. حذف الحساب (S07)، ومراجعة كل الشاشات على عرض 360px و1280px. | U05 U09 U10 U12–U14 V08 |
| Hossin | الحسابات: getAccounts، searchAccounts، getAccount، revokeTrustMark، banAccount (يحذف التوكنات ويخفي الصفحة والفعاليات)، unbanAccount، getBannedAccounts. مراجعة التوثيق: getVerificationRequests، getVerificationRequest (صورة الهوية عبر endpoint محمي)، accept (is_verified = true)، reject. المساعد الذكي: HttpAiProvider مع مهلة 15 ثانية والرجوع إلى البديل عند أي فشل، ترتيب المقترحين حسب القرب إن وُجد الموقع، حد للطلبات. أخيراً (الأسبوع 10–11): getReports، getReport، deleteReportedContent (حذف الصفحة يعني حذف الحساب كاملاً)، dismissReport، مع الإشعارات. | V08 A03–A11 A17–A19 |
| Abdulhadi | شاشات الحسابات والبحث وعرض الحساب بزر حظر أو إلغاء حظر وسحب الشارة (S28)، الحسابات المحظورة. طلبات التوثيق وعرض الهوية والقبول والرفض. قائمة البلاغات بشارة النوع (S31) وتفاصيل البلاغ والحذف والتجاهل. اختبارات Playwright للمسارات الستة (القسم 10). | A03–A11 A17–A19 |

## الأسبوع 12: التثبيت (10/1 – 14/1)

كل شخص يختبر وحدات ثنائي الآخر (عيون جديدة تجد أخطاء أكثر) باستخدام Alternative Flow من Narrative كقائمة فحص.

إصلاح الأخطاء حسب الأولوية: ما يكسر العرض أولاً، ثم ما يظهر للزائر، ثم الباقي.

النشر على خادم الإنتاج، HTTPS، النسخ الاحتياطي اليومي، وتجربة استعادة نسخة احتياطية مرة واحدة.

بيانات عرض واقعية: مدن ومهن حقيقية، 40 صفحة بصور، تقييمات، فعاليات مقبولة، حساب موثّق وحساب مسؤول للعرض.

كتابة docs/demo-script.md: ترتيب العرض أمام اللجنة خطوة بخطوة، وتسجيل فيديو احتياطي للعرض.

## الأسبوع 13: التسليم (17/1 – 21/1)

تجميد الكود الأحد 17/1: بعده لا دمج إلا لإصلاح خطأ يمنع العرض، وبموافقة Syrien.

التقرير النهائي (فصول الوحدات مكتوبة منذ Sprint 3) والعرض التقديمي، وبروفتان كاملتان على الخادم وعلى اللابتوب الاحتياطي.

22–23/1 احتياط فارغ عن قصد.

# 9. تعريف الإنجاز (Definition of Done)

الميزة (حالة الاستخدام) لا تنتقل إلى عمود Done إلا إذا تحقق كل ما يلي:

1. الـendpoint يطابق عملية SSD: الاسم والبارامترات وما يعيده، ومكتوب في التوثيق.

2. كل Special Requirements من Narrative مطبّقة في الخادم (FormRequest / Service) وفي الواجهة (zod).

3. كل Alternative Flow في Narrative له سلوك صحيح ورمز خطأ صحيح.

4. اختبار Feature في Pest على الأقل لـ: المسار الناجح، خطأ تحقق واحد، ومستخدم آخر أو زائر يحاول الوصول فيُرفض.

5. الشاشة تطابق تصميم UI، وتعمل على عرض 360px و1280px، ولها حالة تحميل وحالة فراغ وحالة خطأ.

6. لا أخطاء في Console، وtsc وlint وPint وCI كلها خضراء.

7. Pull Request روجع ووافق عليه شخص آخر، ودُمج في main، ويعمل على الخادم التجريبي.

8. عُرضت يوم الخميس، وحُدّثت نسبتها في Gantt.

# 10. الاختبار

| المستوى | الأداة | ماذا نختبر | من ومتى |
| --- | --- | --- | --- |
| Feature (خلفية) | Pest + قاعدة MySQL للاختبار | كل endpoint: النجاح، التحقق، الصلاحيات، القواعد (لا طلب مكرر، آخر منشور، الحذف المتتالي) | صاحب الـendpoint، مع كل PR |
| Unit (خلفية) | Pest | Services: حساب متوسط التقييم، البديل الاحتياطي للمساعد، ترتيب الأقرب | صاحب الـService |
| مكونات (واجهة) | Vitest + Testing Library | النماذج ومخططات zod وحراس المسارات والمكونات المشتركة | صاحب الشاشة |
| طرف إلى طرف | Playwright على الخادم التجريبي | المسارات الستة أدناه | Abdulhadi في Sprint 4، وتُشغّل قبل كل عرض |
| يدوي | قائمة Alternative Flow من Narrative | كل الحالات الـ71 على هاتف حقيقي وحاسوب | الجميع في الأسبوع 12 |

## المسارات الحرجة الستة (Playwright)

1. إنشاء حساب بمرحلتيه ← دخول ← تعديل الملف ← إضافة صورة للمعرض.

2. زائر يبحث ويصفّي ← يفتح صفحة ← يضغط Save فتظهر نافذة Sign in required.

3. طلب تقييم موثّق ← الطرف الآخر يقبل بتقييم 5 ← التقييم يظهر في الصفحة والمتوسط يتغيّر.

4. طلب توثيق ← المسؤول يقبل ← المستخدم ينشئ فعالية ← المسؤول يقبلها ← الزائر يراها.

5. بلاغ عن صفحة ← المسؤول يحذف المحتوى ← الصفحة تختفي من البحث.

6. مسؤول يحظر حساباً ← صاحبه لا يستطيع الدخول وصفحته مخفية ← إلغاء الحظر يعيدها.

## فحوص الأمان قبل التسليم

مستخدم A لا يستطيع تعديل أو حذف أي شيء يملكه B (جرّب تغيير الأرقام في الطلبات يدوياً).

صورة الهوية ومرفقات المحادثة لا تُفتح برابط مباشر.

حد للطلبات (rate limit) على الدخول واستعادة كلمة المرور والمساعد والبلاغات.

CORS يسمح لنطاق الواجهة فقط، وAPP_DEBUG=false على الخادم، وHTTPS مفعّل.

# 11. النشر والتشغيل

| البيئة | أين | متى تتحدث |
| --- | --- | --- |
| محلية | جهاز كل عضو (Herd / Laragon + Vite) | دائماً |
| تجريبية (staging) | الخادم: staging.<النطاق> أو مسار منفصل | تلقائياً بعد كل دمج في main (من Sprint 1) |
| إنتاج (production) | نفس الخادم أو خادم ثانٍ: <النطاق> | يدوياً من وسم (tag) في الأسبوع 12، ثم للإصلاحات فقط |
| احتياطية للعرض | لابتوب فيه كل شيء يعمل محلياً مع بيانات العرض | بعد تجميد الكود 17/1 |

## الخادم

Ubuntu LTS + Nginx + PHP-FPM 8.3 + MySQL 8 (+ Redis إن أمكن) + Supervisor لعامل الطابور + cron لـschedule:run.

الواجهة تُبنى (npm run build) وتُخدم كملفات ثابتة من Nginx على النطاق نفسه، والطلبات /api تذهب إلى Laravel. نطاق واحد يعني لا مشاكل CORS.

HTTPS مجاني عبر Let's Encrypt (certbot).

php artisan storage:link، وأذونات storage وbootstrap/cache، وconfig:cache وroute:cache عند كل نشر.

## CI/CD (GitHub Actions)

on pull_request: backend: composer install, pint --test, migrate (MySQL service), pest frontend: npm ci, lint, tsc --noEmit, vitest run, build on push to main: same checks, then deploy-staging over SSH: git pull, composer install --no-dev, php artisan migrate --force, php artisan config:cache route:cache, npm ci && npm run build

إن تعذّر النشر التلقائي (مفاتيح SSH أو قيود الخادم) نستخدم السكربت نفسه deploy.sh يدوياً، والمهم ألا يتأخر النشر الأول عن الأسبوع الثاني.

## النسخ الاحتياطي

cron يومي: mysqldump مضغوط + أرشيف لمجلد storage/app، مع الاحتفاظ بآخر 7 نسخ ونسخ خارج الخادم.

تجربة استعادة كاملة مرة واحدة في الأسبوع 12 (النسخة التي لم تُجرَّب استعادتها غير موجودة).

الكود نفسه نسخته الاحتياطية GitHub.

# 12. الاحتياط ونقاط التجميد

| الاحتياط | المدة | يُستخدم لـ |
| --- | --- | --- |
| آخر يومين في كل Sprint | 8 أيام في المجموع | الدمج، الإصلاح، إكمال ما تأخر من نفس الـSprint |
| الأسبوع 12 كاملاً | 5 أيام | اختبار وإصلاح فقط، لا ميزات |
| 22–23/1 | يومان | طوارئ: مرض، انقطاع، خادم |

## إشارات الإنذار ومتى نتحرك

إذا لم يكتمل هدف Sprint في يوم الدمج الأول ← ما تبقى ينتقل إلى أول الـSprint التالي، ونطبّق فوراً بنداً من قائمة التبسيط بنفس الحجم (القسم 14). لا نؤجل كل شيء إلى يناير.

إذا تأخر شخص يومين متتاليين على مهمة ← يجلس معه شريكه في الثنائي في اليوم نفسه.

إذا لم يعمل النشر التجريبي حتى 5/11 ← يصبح أولوية الفريق كله في الأسبوع 3.

إذا فشلت تجربة الذكاء الاصطناعي في Sprint 1 ← نعتمد البديل الاحتياطي ونجرب مزوّداً آخر في Sprint 2، ولا ننتظر.

# 13. المخاطر

| الخطر | الاحتمال | الأثر | التخفيف |
| --- | --- | --- | --- |
| مزوّد الذكاء الاصطناعي غير متاح من بلدنا أو يحتاج بطاقة دفع | مرتفع | مرتفع | تجربة في الأسبوع الأول، الطلب من الخادم لا من المتصفح، واجهة AiProvider مع بديل احتياطي بالكلمات المفتاحية يعمل دائماً. |
| خدمة الخرائط تحتاج فوترة | متوسط | مرتفع | Leaflet + OpenStreetMap بلا مفتاح. نعرض المسؤولية في التقرير على أنها Maps API خارجية كما في التصميم. |
| لا يوجد خادم أو دفع للاستضافة | متوسط | مرتفع | حسم المكان في الأسبوع 0 (VPS أو خادم الجامعة)، واللابتوب الاحتياطي جاهز للعرض في كل الأحوال. |
| الواجهة تنتظر الخلفية | مرتفع | متوسط | عقد الـAPI في الملحق ب، بيانات وهمية في الواجهة، صاحب الـendpoint يسلّمه قبل نهاية الأسبوع نفسه. |
| الدمج يتأخر إلى النهاية | متوسط | مرتفع | يوم دمج كل أربعاء، وخادم تجريبي من الأسبوع 2، والعرض يوم الخميس من الخادم فقط. |
| ثغرات صلاحيات (مستخدم يعدّل بيانات غيره) | مرتفع | مرتفع | Policy لكل مورد واختبار رفض في كل endpoint (تعريف الإنجاز). |
| تغيير قاعدة البيانات بعد البدء | متوسط | متوسط | اعتماد ERD قبل 25/10، تعديلات بـMigration جديد فقط. |
| تعارضات Git وضياع عمل | متوسط | متوسط | فروع قصيرة، PR صغير، push يومي، main محمي. |
| غياب عضو أو امتحانات أو انقطاع كهرباء وإنترنت | مرتفع | متوسط | مراجعة متقاطعة حتى يعرف اثنان كل جزء، تطوير محلي كامل يعمل دون إنترنت (عدا الخريطة والمساعد)، مراجعة تقويم الامتحانات الآن وتعديل الأسابيع إن لزم. |
| إضافة أفكار جديدة أثناء البرمجة | مرتفع | مرتفع | التصاميم مجمّدة، والأفكار الجديدة إلى قائمة «بعد التخرج». |
| الصور الكبيرة تبطئ الموقع | متوسط | منخفض | حد 5MB، تقسيم القوائم، تحميل كسول للصور، تصغير الصورة عند الرفع إن سمح الوقت. |
| فشل العرض أمام اللجنة | منخفض | مرتفع | سيناريو عرض مكتوب، بيانات عرض جاهزة، بروفتان، فيديو مسجل، لابتوب احتياطي. |

# 14. ماذا نبسّط إذا تأخرنا

نبسّط ولا نحذف: كل الحالات معتمدة في مخططات Use Case وNarrative وSSD، واللجنة ستقارن البرنامج بها. لذلك نبسّط طريقة التنفيذ مع بقاء الحالة تعمل. إن اضطررنا لحذف حالة كاملة نحذفها من المخططات أيضاً ونسجل ذلك.

## بالترتيب: أول ما نبسّطه

1. ترتيب الصفحات حسب القرب من موقع الزائر ← نكتفي بترتيب التقييم ثم الأحدث.

2. تصغير الصور عند الرفع وتحسينات الأداء الإضافية.

3. التحديث الدوري لقائمة المحادثات ← زر تحديث يدوي (المحادثة المفتوحة تبقى بتحديث دوري).

4. مرفقات المحادثة ← صور فقط بدل صور وPDF.

5. الخريطة التفاعلية لكل الصفحات ← نقاط بسيطة بلا تجميع ولا بطاقات منبثقة، والضغط يفتح الصفحة.

6. المساعد الذكي ← البديل الاحتياطي بالكلمات المفتاحية فقط (الحالة V08 تبقى تعمل).

7. شاشات الإدارة ← جداول بسيطة للحاسوب فقط بلا تصميم متجاوب للهاتف.

8. عدد المسارات في Playwright ← المسارات 1 و3 و4 فقط، مع الاختبار اليدوي للباقي.

## ما لا نبسّطه أبداً

المصادقة والأدوار والحظر والصلاحيات في الخادم.

الصفحة والمعرض والبحث والتصفية (قلب الدليل).

التقييمات الموثّقة والتوثيق والفعاليات مع مراجعة المسؤول والبلاغات (ما يميّز المشروع ويظهر في المخططات).

النسخ الاحتياطي واللابتوب الاحتياطي للعرض.

# 15. الفروقات مع Gantt الحالي

قرأتُ GanttChart.gan. تواريخه العامة سليمة (البرمجة 25/10، MID 29/11، الاختبار 10/1، التسليم 24/1)، لكن فيه نقاط لا تطابق التصاميم المعتمدة أو تسبب انتظاراً. هذه الخطة تعالجها كما يلي:

| في Gantt | المشكلة | في هذه الخطة |
| --- | --- | --- |
| دور «صاحب نشاط» | لا يوجد في التصاميم. الأدوار: مستخدم ومسؤول، والموثّق حالة (is_verified) | Middleware للمسؤول والموثّق والمحظور (S1) |
| لا توجد مهمة للمساعد الذكي | حالة V08 معتمدة وهي أخطر ميزة تقنياً | تجربة S1، نسخة احتياطية S2، كاملة S4 |
| لا استعادة كلمة مرور ولا حذف حساب ولا حظر/إلغاء حظر/سحب شارة/تجاهل بلاغ/الفعاليات المنشورة | حالات معتمدة غير مجدولة | S1 وS3 وS4 (الملحق أ) |
| الإشعارات في Sprint 3 والدعوات في Sprint 2 | الدعوات تحتاج الإشعارات | بنية الإشعارات في S2 |
| البحث والتصفية في Sprint 4 | البحث قلب الدليل ويجب أن يظهر في العرض النصفي | S2 |
| التصفية بالاسم والمدينة والتصنيف والتقييم | التصميم: نص + عدة مدن + عدة مهن، والتقييم للترتيب لا للتصفية | كما في التصميم (filterPages) |
| «الموقع» ضمن تعديل الصفحة و«البحث الجغرافي» في S4 | الموقع في التعديل = المدينة. موقع الصفحة على الخريطة حالتان مستقلتان U25 وU26 | U25 وU26 والخريطة في S3 |
| الشريط السفلي: الرئيسية والعروض والملف الشخصي | قرار UI: Events / Map / Home / Chats / Profile + زر المساعد | حسب UI (S1) |
| إنشاء الفعاليات S3 واعتمادها في لوحة الأدمن S4 | لا فعالية تظهر لمدة Sprint كامل | المراجعة مع الفعاليات في S3 |
| كل لوحة الأدمن في S4 | حمل كبير في آخر Sprint | الفعاليات S3، الحسابات والتوثيق والبلاغات S4 |
| المحادثة على Hossin وAbdulhadi في S4 | S4 مزدحم عليهما | نُقلت إلى Nazeer وBatol |
| لا مهام CI/CD ونشر ونسخ احتياطي | النشر في النهاية أكبر خطر تأخير | S1 والأسبوع 12 |
| الاختبار 8 أيام في النهاية فقط | الأخطاء تتراكم | اختبار مع كل ميزة (تعريف الإنجاز) + الأسبوع 12 |
| ERD 25–27/10 مع بداية Migrations 28/10 | Migrations تعتمد على ERD | اعتماد ERD قبل 25/10 |
| الواجهة تبدأ مع الخلفية في اليوم نفسه | انتظار متبادل | عقد API (الملحق ب) + بيانات وهمية |

يمكن تحديث GanttChart.gan ليطابق هذه الخطة إذا أردت.

# 16. الملحق أ: مصفوفة التتبع (71 حالة)

كل حالة من جداول Narrative مع الـSprint والثنائي المسؤول. الثنائي أ = Nazeer وBatol، الثنائي ب = Hossin وAbdulhadi. المجموع: S1 = 5، S2 = 23، S3 = 24، S4 = 19.

| الرقم | الحالة | Sprint | الثنائي |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-V01 | تصفّح الصفحة الرئيسية | S2 | أ |
| UC-V02 | البحث عن صفحة | S2 | أ |
| UC-V03 | عرض صفحة | S2 | أ |
| UC-V04 | عرض صورة من المعرض | S2 | أ |
| UC-V05 | عرض تقييم موثّق في صفحة | S3 | أ |
| UC-V06 | استعراض الخريطة التفاعلية | S3 | أ |
| UC-V07 | عرض تفاصيل موقع الصفحة | S3 | أ |
| UC-V08 | سؤال المساعد الذكي (AI) | S4 | ب خلفية / أ واجهة |
| UC-V09 | تصفّح الفعاليات | S3 | ب |
| UC-V10 | عرض تفاصيل فعالية | S3 | ب |
| UC-U01 | إنشاء حساب | S1 | ب |
| UC-U02 | تسجيل الدخول | S1 | ب |
| UC-U03 | تسجيل الخروج | S1 | ب |
| UC-U04 | تعديل الملف الشخصي | S2 | أ |
| UC-U05 | حذف الحساب | S4 | أ |
| UC-U06 | حفظ صفحة في المفضلة | S2 | أ |
| UC-U07 | استعراض الصفحات المحفوظة | S2 | أ |
| UC-U08 | إزالة صفحة من المفضلة | S2 | أ |
| UC-U09 | إرسال رسالة | S4 | أ |
| UC-U10 | استعراض المحادثات | S4 | أ |
| UC-U11 | استعراض الإشعارات | S2 | ب |
| UC-U12 | تبليغ عن صفحة | S4 | أ |
| UC-U13 | تبليغ عن فعالية | S4 | أ |
| UC-U14 | تبليغ عن منشور | S4 | أ |
| UC-U15 | طلب شارة التوثيق | S3 | أ |
| UC-U16 | طلب تقييم موثّق | S3 | أ |
| UC-U17 | استعراض طلبات التقييم الواردة | S3 | أ |
| UC-U18 | قبول طلب تقييم | S3 | أ |
| UC-U19 | رفض طلب تقييم | S3 | أ |
| UC-U20 | حذف تقييم من صفحتي | S3 | أ |
| UC-U21 | إضافة صورة إلى المعرض | S2 | أ |
| UC-U22 | حذف صورة من المعرض | S2 | أ |
| UC-U23 | إضافة رابط تواصل اجتماعي | S2 | أ |
| UC-U24 | حذف رابط تواصل اجتماعي | S2 | أ |
| UC-U25 | تحديد موقع الصفحة | S3 | أ |
| UC-U26 | تعديل موقع الصفحة | S3 | أ |
| UC-U27 | إنشاء قسم أعضاء | S2 | ب |
| UC-U28 | إنشاء قسم معلومات | S2 | ب |
| UC-U29 | تعديل قسم | S2 | ب |
| UC-U30 | حذف قسم | S2 | ب |
| UC-U31 | دعوة عضو إلى قسم | S2 | ب |
| UC-U32 | إزالة عضو من قسم | S2 | ب |
| UC-U33 | استعراض دعوات الانضمام لأقسام | S2 | ب |
| UC-U34 | قبول دعوة انضمام لقسم | S2 | ب |
| UC-U35 | رفض دعوة انضمام لقسم | S2 | ب |
| UC-U36 | مغادرة قسم | S2 | ب |
| UC-VU01 | استعراض فعالياتي | S3 | ب |
| UC-VU02 | إنشاء فعالية | S3 | ب |
| UC-VU03 | تعديل فعالية | S3 | ب |
| UC-VU04 | حذف فعالية | S3 | ب |
| UC-VU05 | حذف منشور من فعالية | S3 | ب |
| UC-A01 | تسجيل الدخول | S1 | ب |
| UC-A02 | تسجيل الخروج | S1 | ب |
| UC-A03 | البحث عن حساب | S4 | ب |
| UC-A04 | استعراض حساب | S4 | ب |
| UC-A05 | سحب شارة التوثيق | S4 | ب |
| UC-A06 | حظر حساب | S4 | ب |
| UC-A07 | إلغاء حظر حساب | S4 | ب |
| UC-A08 | استعراض الحسابات المحظورة | S4 | ب |
| UC-A09 | استعراض طلبات التوثيق | S4 | ب |
| UC-A10 | قبول طلب التوثيق | S4 | ب |
| UC-A11 | رفض طلب التوثيق | S4 | ب |
| UC-A12 | استعراض الفعاليات المقدّمة | S3 | ب |
| UC-A13 | البحث عن فعالية | S3 | ب |
| UC-A14 | قبول فعالية | S3 | ب |
| UC-A15 | رفض فعالية | S3 | ب |
| UC-A16 | حذف فعالية منشورة | S3 | ب |
| UC-A17 | استعراض البلاغات | S4 | ب |
| UC-A18 | حذف محتوى مخالف | S4 | ب |
| UC-A19 | تجاهل بلاغ | S4 | ب |
| UC-A20 | استعراض الفعاليات المنشورة | S3 | ب |

# 17. الملحق ب: عقد الـAPI من عمليات SSD

كل عمليات API الـ90 في SSD (بعض الأسطر تجمع عمليتين متشابهتين). كل المسارات تبدأ بـ/api/v1. العمليات المكتوب أمامها «واجهة فقط» هي تفاعلات مع الخريطة أو قوائم ثابتة لا تحتاج طلباً للخادم. هذا العقد هو ما تبني عليه الواجهة بياناتها الوهمية.

| عملية SSD | Endpoint | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| getHomePage() | GET /home |  |
| searchPages(query) | GET /pages?q= |  |
| getFilterOptions() | GET /filters | المدن والمجالات والمسميات ومنصات التواصل والطوابق |
| filterPages(query, cities, jobs) | GET /pages?q=&cities[]=&jobs[]= |  |
| getPage(pageId) | GET /pages/{page} |  |
| getEndorsement(endorsementId) | GET /endorsements/{id} |  |
| openInteractiveMap() | GET /map/pages | كل الصفحات التي لها موقع |
| getPageLocation(pageId) | GET /pages/{page}/location |  |
| askAssistant(problem) | POST /assistant | يُرسل lat وlng إن سمح الزائر |
| getEvents() | GET /events | المقبولة فقط |
| searchEvents(name) | GET /events?name= |  |
| filterEvents(name, city) | GET /events?name=&city_id= |  |
| getEvent(eventId) | GET /events/{event} |  |
| showEventLocation(eventId) | واجهة فقط | من بيانات getEvent |
| register(email, username, phone, password) | POST /auth/register/check | تحقق فقط |
| completeRegistration(jobCategory, jobTitle, city, experience) | POST /auth/register | كل الحقول، ينشئ الحساب والصفحة |
| login(emailOrUsername, password) | POST /auth/login | يعيد token وrole |
| requestPasswordReset(email) | POST /auth/forgot-password |  |
| resetPassword(token, newPassword) | POST /auth/reset-password |  |
| logout() | POST /auth/logout |  |
| getProfileForEdit() | GET /me/profile |  |
| updateProfile(changes) | POST /me/profile | multipart |
| deleteAccount() | DELETE /me |  |
| getMyPage() | GET /me/page |  |
| savePage(pageId) | POST /pages/{page}/save |  |
| removeSavedPage(pageId) | DELETE /pages/{page}/save |  |
| getSavedPages() | GET /me/saved-pages |  |
| openConversation(otherUserId) | POST /conversations | firstOrCreate ثم الرسائل |
| sendMessage(receiverId, text, file) | POST /messages | multipart |
| getConversations() | GET /conversations | + GET /conversations/{id}/messages?after= للتحديث الدوري |
| getNotifications() | GET /notifications | + POST /notifications/read |
| reportPage(pageId, reason) | POST /pages/{page}/reports |  |
| reportEvent(eventId, reason) | POST /events/{event}/reports |  |
| reportPost(postId, reason) | POST /posts/{post}/reports |  |
| getVerificationStatus() | GET /me/verification |  |
| requestVerification(idImage) | POST /me/verification | multipart، قرص خاص |
| searchPeople(name) | GET /people?name= |  |
| requestEndorsement(endorserId, imageIds) | POST /endorsement-requests |  |
| getEndorsementRequests() | GET /endorsement-requests | الواردة |
| getEndorsementRequest(requestId) | GET /endorsement-requests/{id} |  |
| acceptEndorsementRequest(requestId, comment, rating) | POST /endorsement-requests/{id}/accept |  |
| rejectEndorsementRequest(requestId) | POST /endorsement-requests/{id}/reject |  |
| deleteEndorsement(endorsementId) | DELETE /endorsements/{id} | صاحب الصفحة |
| addGalleryImage(image, description) | POST /me/gallery | multipart |
| deleteGalleryImage(imageId) | DELETE /me/gallery/{image} |  |
| openAddSocialLink() | واجهة فقط | المنصات من GET /filters |
| addSocialLink(platform, url) | POST /me/social-links |  |
| deleteSocialLink(linkId) | DELETE /me/social-links/{link} |  |
| openLocationPicker() / placePin(pinPosition) | واجهة فقط | MapPicker |
| setPageLocation(coordinates, placeImage, floor, directions) | POST /me/page/location | multipart |
| updatePageLocation(coordinates) | PATCH /me/page/location | الإحداثيات فقط |
| createMembersSection(name, memberIds) | POST /me/sections/members | يرسل دعوات |
| createInfoSection(name, phone, email) | POST /me/sections/info |  |
| updateSection(sectionId, name, phone, email) | PATCH /me/sections/{section} |  |
| deleteSection(sectionId) | DELETE /me/sections/{section} |  |
| inviteMember(sectionId, personId) | POST /me/sections/{section}/invitations |  |
| removeMember(sectionId, memberId) | DELETE /me/sections/{section}/members/{member} |  |
| getSectionInvitations() | GET /me/section-invitations |  |
| acceptSectionInvitation(invitationId) | POST /section-invitations/{id}/accept |  |
| rejectSectionInvitation(invitationId) | POST /section-invitations/{id}/reject |  |
| leaveSection(sectionId) | POST /sections/{section}/leave |  |
| getMyEvents() | GET /me/events | موثّق |
| selectEventLocation / editEventLocation(pinPosition) | واجهة فقط | MapPicker |
| createEvent(name, description, startDate, endDate, location, post) | POST /me/events | multipart، موثّق |
| updateEvent(eventId, changes) | POST /me/events/{event} | multipart، يعيدها PENDING |
| deleteEvent(eventId) | DELETE /me/events/{event} ¦ DELETE /admin/events/{event} | المالك ¦ المسؤول (A16) |
| deletePost(postId) | DELETE /me/posts/{post} | ليس آخر منشور |
| getAccounts() | GET /admin/accounts |  |
| searchAccounts(name) | GET /admin/accounts?name= |  |
| getAccount(accountId) | GET /admin/accounts/{user} |  |
| revokeTrustMark(accountId) | POST /admin/accounts/{user}/revoke-trust-mark |  |
| banAccount(accountId) | POST /admin/accounts/{user}/ban |  |
| unbanAccount(accountId) | POST /admin/accounts/{user}/unban |  |
| getBannedAccounts() | GET /admin/accounts?status=banned |  |
| getVerificationRequests() | GET /admin/verification-requests |  |
| getVerificationRequest(requestId) | GET /admin/verification-requests/{id} | + GET .../{id}/image محمي |
| acceptVerificationRequest(requestId) | POST /admin/verification-requests/{id}/accept |  |
| rejectVerificationRequest(requestId) | POST /admin/verification-requests/{id}/reject |  |
| getSubmittedEvents() | GET /admin/events?status=pending |  |
| getPublishedEvents() | GET /admin/events?status=accepted |  |
| searchAdminEvents(name, status) | GET /admin/events?name=&status= |  |
| getAdminEvent(eventId) | GET /admin/events/{event} |  |
| acceptEvent(eventId) | POST /admin/events/{event}/accept |  |
| rejectEvent(eventId) | POST /admin/events/{event}/reject |  |
| getReports() | GET /admin/reports |  |
| getReport(reportId) | GET /admin/reports/{id} |  |
| deleteReportedContent(reportId) | POST /admin/reports/{id}/delete-content |  |
| dismissReport(reportId) | POST /admin/reports/{id}/dismiss |  |

# 18. الملحق ج: أوامر اليوم الأول

تُنفَّذ مرة واحدة عند إنشاء المستودع (Nazeer للخلفية وBatol للواجهة)، ثم يكتفي الباقون بـgit clone وخطوات README.

# backend composer create-project laravel/laravel backend cd backend php artisan install:api # Sanctum + routes/api.php composer require --dev pestphp/pest pestphp/pest-plugin-laravel \ knuckleswtf/scribe ./vendor/bin/pest --init # .env: DB_CONNECTION=mysql QUEUE_CONNECTION=database # CACHE_STORE=database MAIL_MAILER=log php artisan migrate --seed # frontend npm create vite@latest frontend -- --template react-ts cd frontend npm i react-router-dom @tanstack/react-query axios react-hook-form zod \ @hookform/resolvers leaflet react-leaflet npm i -D tailwindcss @tailwindcss/vite @types/leaflet vitest \ @testing-library/react @playwright/test prettier # .env: VITE_API_URL=http://localhost:8000/api/v1

## ترتيب أول Pull Requests

1. هيكل المستودع + README + CI فارغ ينجح.

2. Migrations والـModels والـSeeders (الأساس الذي يعتمد عليه الجميع، يُراجع بعناية مقابل ERD).

3. هيكل الواجهة + التخطيط + عميل الـAPI.

4. شكل الأخطاء الموحّد + register/completeRegistration + شاشتا Sign up.

5. login/logout + الحراس + شاشة Sign in. ← هنا ننشر أول نسخة على الخادم التجريبي.